## Sheet1
Planning
1 | pull piloot | staat beschikbaar
2 | staging | is aangepast
3 | Pull VO windows 10 | 2021-07-07
4 | Push VO pro's | 02/08/2021-30/08/2021
5 | push VO enterprise | 25/08/2021-21/10/2021
6 | kabbinetten | 15/10/2021-25/10/2021
Planning Pro's |  |  | Planning enterprise |  |  | Planning kabbinetten
uitrol groepen | precach | installatie | uitrol groepen | precach | installatie | uitrol groepen | aantal toestellen | precach | installatie
WAVE 1 (1M3D) | 2021-08-02 | 2021-08-09 | WAVE 1 (ENTERPRISE) | 2021-08-25 | 2021-09-01 | WAVE 1 (ENTERPRISE) OVO | 96 | 2021-10-15 | 2021-10-22
WAVE 2 (1M3D) | 2021-08-03 | 2021-08-10 | WAVE 2 (ENTERPRISE) | 2021-08-26 | 2021-09-02 | WAVE 2 (ENTERPRISE) OVO | 89 | 2021-10-16 | 2021-10-23
WAVE 3 (1M3D) | 2021-08-04 | 2021-08-11 | WAVE 3 (ENTERPRISE) | 2021-08-27 | 2021-09-03 | WAVE 3 (ENTERPRISE) OVO | 95 | 2021-10-17 | 2021-10-24
WAVE 4 (1M3D) | 2021-08-05 | 2021-08-12 | WAVE 4 (ENTERPRISE) | 2021-08-28 | 2021-09-04 | WAVE 4 (ENTERPRISE) OVO | 104 | 2021-10-18 | 2021-10-25
WAVE 5 (1M3D) | 2021-08-06 | 2021-08-13 | WAVE 5 (ENTERPRISE) | 2021-08-29 | 2021-09-05
WAVE 6 (1M3D) | 2021-08-09 | 2021-08-16 | WAVE 6 (ENTERPRISE) | 2021-08-30 | 2021-09-06
WAVE 7 (1M3D) | 2021-08-10 | 2021-08-17 | WAVE 7 (ENTERPRISE) | 2021-08-31 | 2021-09-07
WAVE 8 (1M3D) | 2021-08-11 | 2021-08-18 | WAVE 8 (ENTERPRISE) | 2021-09-01 | 2021-09-08
WAVE 9 (1M3D) | 2021-08-12 | 2021-08-19 | WAVE 9 (ENTERPRISE) | 2021-09-02 | 2021-09-09
WAVE 10 (VO PRO) | 2021-08-13 | 2021-08-20 | WAVE 10 (ENTERPRISE) | 2021-09-03 | 2021-09-10
WAVE 11 (VO PRO) | 2021-08-16 | 2021-08-23 | WAVE 11 (ENTERPRISE) | 2021-09-04 | 2021-09-11
WAVE 12 (VO PRO) | 2021-08-17 | 2021-08-24 | WAVE 12 (ENTERPRISE) | 2021-09-05 | 2021-09-12
WAVE 13 (VO PRO) | 2021-08-18 | 2021-08-25 | WAVE 13 (ENTERPRISE) | 2021-09-06 | 2021-09-13
WAVE 14 (VO PRO) | 2021-08-19 | 2021-08-26 | WAVE 14 (ENTERPRISE) | 2021-09-07 | 2021-09-14
WAVE 15 (VO PRO) | 2021-08-20 | 2021-08-27 | WAVE 15 (ENTERPRISE) | 2021-09-08 | 2021-09-15
WAVE 16 (VO PRO) | 2021-08-23 | 2021-08-30 | WAVE 16 (ENTERPRISE) | 2021-09-09 | 2021-09-16
|  |  | WAVE 17 (ENTERPRISE) | 2021-09-10 | 2021-09-17
|  |  | WAVE 18 (ENTERPRISE) | 2021-09-11 | 2021-09-18
|  |  | WAVE 19 (ENTERPRISE) | 2021-09-12 | 2021-09-19
|  |  | WAVE 20 (ENTERPRISE) | 2021-09-13 | 2021-09-20
|  |  | WAVE 21 (ENTERPRISE) | 2021-09-14 | 2021-09-21
|  |  | WAVE 22 (ENTERPRISE) | 2021-09-15 | 2021-09-22
|  |  | WAVE 23 (ENTERPRISE) | 2021-09-16 | 2021-09-23
|  |  | WAVE 24 (ENTERPRISE) | 2021-09-17 | 2021-09-24
|  |  | WAVE 25 (ENTERPRISE) | 2021-09-18 | 2021-09-25
|  |  | WAVE 26 (ENTERPRISE) | 2021-09-19 | 2021-09-26
|  |  | WAVE 27 (ENTERPRISE) | 2021-09-20 | 2021-09-27
|  |  | WAVE 28 (ENTERPRISE) | 2021-09-21 | 2021-09-28
|  |  | WAVE 29 (ENTERPRISE) | 2021-09-22 | 2021-09-29
|  |  | WAVE 30 (ENTERPRISE) | 2021-09-23 | 2021-09-30
|  |  | WAVE 31 (ENTERPRISE) | 2021-09-24 | 2021-10-01
|  |  | WAVE 32 (ENTERPRISE) | 2021-09-25 | 2021-10-02
|  |  | WAVE 33 (ENTERPRISE) | 2021-09-26 | 2021-10-03
|  |  | WAVE 34 (ENTERPRISE) | 2021-09-27 | 2021-10-04
|  |  | WAVE 35 (ENTERPRISE) | 2021-09-28 | 2021-10-05
|  |  | WAVE 36 (ENTERPRISE) | 2021-09-29 | 2021-10-06
|  |  | WAVE 37 (ENTERPRISE) | 2021-09-30 | 2021-10-07
|  |  | WAVE 38 (ENTERPRISE) | 2021-10-01 | 2021-10-08
|  |  | WAVE 39 (ENTERPRISE) | 2021-10-02 | 2021-10-09
|  |  | WAVE 40 (ENTERPRISE) | 2021-10-03 | 2021-10-10
|  |  | WAVE 41 (ENTERPRISE) | 2021-10-04 | 2021-10-11
|  |  | WAVE 42 (ENTERPRISE) | 2021-10-05 | 2021-10-12
|  |  | WAVE 43 (ENTERPRISE) | 2021-10-06 | 2021-10-13
|  |  | WAVE 44 (ENTERPRISE) | 2021-10-07 | 2021-10-14
|  |  | WAVE 45 (ENTERPRISE) | 2021-10-08 | 2021-10-15
|  |  | WAVE 46 (ENTERPRISE) | 2021-10-09 | 2021-10-16
|  |  | WAVE 47 (ENTERPRISE) | 2021-10-10 | 2021-10-17
|  |  | WAVE 48 (ENTERPRISE) | 2021-10-11 | 2021-10-18
|  |  | WAVE 49 (ENTERPRISE) | 2021-10-12 | 2021-10-19
|  |  | WAVE 50 (ENTERPRISE) | 2021-10-13 | 2021-10-20
|  |  | WAVE 51 (ENTERPRISE) | 2021-10-14 | 2021-10-21