## Uitleg bij invullen
OPMAAK STAPPENPLANNEN VOOR DIGITALE TOEPASSINGEN EN BOUWSTENEN (VO) BIJ WIJZIGINGEN DOOR FUSIES
Wanneer is een stappenplan nodig?
> Voor toepassingen of bouwstenen van de Vlaamse Overheid waar lokale besturen van fusietrajecten zelf stappen moeten ondernemen om de toepassing gebruiksklaar te maken voor de nieuwe fusiegemeente
> Optioneel als hulpmiddel voor toepassingen waarbij het lokale bestuur zelf geen stappen moet ondernemen, maar wanneer een stappenplan wel een hulpmiddel kan zijn voor intern gebruik
Hoe stappenplan invullen?
> Vul de tab (1) met info over de digitale toepassing of bouwsteen in.
> Vul de tab (2) met het stappenplan in. Let hierbij vooral op een duidelijke omschrijving van de stap die lokale besturen zelf moeten ondernemen. Dit is belangrijk omdat de stappenplannen naar de lokale fusiebesturen worden gecommuniceerd. Bij iedere stap kan aangeduid worden of de stap door de VO/Federale overheid/het lokaal bestuur zelf of een leverancier moet genomen worden.
> Optioneel kan de tab (3) over impactanalyse worden ingevuld. Deze tab kan gebruikt worden voor eigen doeleinden.
> Vermeld de naam van de digitale toepassing in de titelnaam.
> Bezorg ons je stappenplan(nen) ten laatste op 31/08/24 via fusies@vlaanderen.be
> Als er GEEN impact is op een lokaal bestuur (qua te ondernemen stappen), vragen we je dit ook te melden. Dit kan je aanduiden op de tab Info Digitale Toepassing. Het invullen van de tab met stappenplan is in dit geval optioneel. Ingevulde stappenplannen geven we informatief mee aan lokale besturen. Het betreft hier dan een stappenplan dat aangeeft hoe de toepassing of bouwsteen gebruiksklaar gemaakt wordt voor de fusiegemeente, maar waar de lokale besturen dus zelf geen acties moeten ondernemen. Als je binnen jouw dienst digitale toepassingen hebt waarvoor je uiteindelijk geen stappenplan opstelt, mag je dit ook melden op de tab Info Digitale Toepassing.
> Je ontvangt een ingevuld voorbeeld van een digitale toepassing van Agentschap Binnenlands Bestuur ter inspiratie.
Wat gebeurt er met deze stappenplannen?
> We lijsten alle digitale toepassingen en bouwstenen die door lokale besturen gebruikt worden op op een Sharepoint-website voor de lokale besturen in een fusietraject.
> Lokale besturen in een fusietraject krijgen toegang tot deze Sharepoint-website.
> Op deze website verzamelen we de beknopte uitleg en stappenplannen van de digitale toepassingen en bouwstenen.
> Doel: lokale besturen van fusietrajecten begeleiden bij een vlotte overgang naar de fusiedatum.

## 1. Info Digitale toepassing
INFO DIGITALE TOEPASSING
Naam digitale toepassing (dienst/product)
Departement/agentschap/entiteit
Eigenaar/dienst
E-mail aanspreekpunt (voor lokale besturen)
E-mail aanspreekpunt (voor intern gebruik VO)
Korte beschrijving digitale toepassing
Impact voor lokale besturen in een fusietraject? (Zijn er stappen door het lokale bestuur zelf te ondernemen?) Ja/Nee
Indien geen impact voor lokale besturen in een fusietraject, voegen jullie een stappenplan toe? Ja/Nee

## 2. Stappenplan
Nummer stap | Welk product is owner? | Voor welk type bestuur is dit relevant? | Naam stap | Omschrijving (wat houdt de stap in?) | Wie is verantwoordelijk om de stap te ondernemen (Belangrijk om te duiden wanneer een stap genomen moet worden door het lokaal bestuur zelf!) | Concretiseer wie verantwoordelijk is om de stap te ondernemen | Wanneer moet de stap gestart en afgerond zijn? | Is het een verplichte stap? | Is het blokkerend voor de volgende stap?
1
2 |  |  |  |  | VO
3 |  |  |  |  | Lokaal bestuur
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

## 3. Impactanalyse (optioneel)
Type data | Impact door fusie | Uitleg | Impact/werk voor lokaal bestuur | Impact op hergebruikers? | Samenhang met andere bouwstenen/fusiestrategie VO?

## Keuzelijst
VO
Federale overheid
Lokaal bestuur
Leverancier
Hergebruiker
Ja
Nee